Перечень объектов района Северный, включенных в Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2012 – 2014 года
(в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16.02.2012 г. № 56-ПП)
                                                                                                                                                               мил. рублей
	 Раздел/

пункт
	Объект / Адресный перечень
	Контрактная стоимость
	Сроки проектирования и строительства
	Выполнено на 1 января 2012 года
	Лимиты капитальных вложений на 2012 г.
	Лимиты капитальных вложений на 2013 г.
	Лимиты капитальных вложений на 2014 г.

	ОБРАЗОВАНИЕ

	1
	Школа с пристройкой БНК и пристройкой ДЮЦ (быв.709) на 550+250 мест, по адресу: 7-я Северная линия, д. 13
	619,2000
	Ввод 2014
	
	19,2000
	30,0000
	570,0000

	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

	1
	Взросло-детская поликлиника на 750 п/см, адрес район Северный, мкр.9, корп.6
	598,6221
	2009-2012
	183,0860
	415,5415
	
	

	Подстанции скорой медицинской помощи (ПСМП)

	1

	ПСМП, поселок  Северный
	250,0000
	2013-2014
	
	
	
	

	
	Проектирование
	
	
	
	
	15,0000
	

	
	Строительство
	
	
	
	
	
	235,0000

	СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

	 1

	 Строительство АБК и учебно-спортивного блока

ГБОУ ДОДСН «СДЮСШОР«Северный»  Мос-

комспорта. 9-я Северная линия, 1б.
	
	
	
	
	
	

	
	Проектирование
	
	2013
	
	
	24,6000  
	

	
	Строительство

	1 575,4000
	2014-2016
	
	
	
	200,0000 остаток на 1.01.2015г. 1 375,4000

	ДОРОГИ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	1
	Дорога по пр. пр. 5557 и 226 до Дмитровского шоссе  для застройки м/р 9 п. Северный
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс
	1 018,1978
	2009-2012
	928,1978
	90,0000
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	50,0000
	2012
	
	50,0000
	
	

	
	3-й пусковой комплекс
	36,9260
	2011-2012
	24,9260
	12,0000
	
	

	2
	Двухуровневая транспортная развязка на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе (1, 3, 5 пусковые комплексы)
	6 700,0000
	2012-2013
	
	1 500,0000
	5 200,0000
	

	3
	Реконструкция Дмитровского шоссе: реконструкция транспортной развязки МКАД с Дмитровским шоссе
	12 293,5000
	2012-2014
	
	1 500,0000
	4 500,0000
	6 293,5000

	4
	Реконструкция Дмитровского шоссе: от двухуровневой транспортной развязки на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе до границ города
	10 185,7000
	2012-2014
	
	1 300,0000
	4 500,0000
	4 385,7000

	5
	Надземный пешеходный переход в районе выезда из мкр. 9 района Северный на Дмитровское шоссе (расчеты за ранее выполненные работы)
	
	
	
	
	
	

	
	(1-й пусковой комплекс)
	91,2130
	2008-2012
	90,2130
	1,0000
	
	

	
	( 2-й пусковой комплекс)
	21,3765
	2010-2012
	19,3765
	2,0000
	
	

	6
	Пешеходный переход через проектируемый проезд 226 и Савеловском направлении МЖД для застройки м/р. 9 района Северный (1 п.к., 2 п.к.)
	112,5591
	2011-2013
	
	105,0000
	7,55910
	

	ПЕРЕЧНИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

	Водопроводно-канализационные сооружения и сети

	1
	Строительство канализационного коллектора от посёлка Северный до коллектора Лианозово-Бибирево (2 ПК)
	788,2145
	2007-2012
	773,6265
	14,5880
	
	

	2
	Водовод № 1 (Д=1200мм) от Северной станции водоподготовки до Волоколамского шоссе  (1 ПК)
	368,6075
	2008-2012
	365,3668
	3,2407
	
	

	3
	Водовод № 2 (Д=1200мм) от Северной станции водоподготовки до Ленинградского шоссе (1 ПК)
	935,3559
	2008-2012
	843,3826
	91,9733
	
	

	4
	Перевод технологии Северной станции водоподготовки на гипохлорит натрия
	1 186,0960
	2007-2012
	680,0623
	506,033 7
	
	

	Очистные сооружения
	
	
	
	

	1
	Очистные сооружения дождевой канализации для застройки мкр. 9 района Северный (1 ПК – габионное фильтрующее сооружение поверхностного стока, расчистка ручья «Коровий враг»)
	66,4401
	2008-2012
	65,6968
	0,7430
	
	

	2
	Очистные сооружения дождевой канализации мкр. 9 района Северный (2 ПК)
	561,4707
	2008-2013
	429,4892
	90,0000
	41,9815
	

	3
	Очистные сооружения для мкр. 1 района Северный (2 ПК)
	833,4996
	2008-2013
	660,4069
	60,0000
	113,0927
	

	4
	Очистные сооружения для мкр. 1 района Северный (3 ПК – реабилитация и развитие ландшафтной системы долинного комплекса ручья Безымянного)
	104,0179
	2008-2012
	88,2306
	15,7873
	
	

	5
	Очистные сооружения дождевой канализации для застройки мкр. 9 района Северный (3 ПК – реабилитация и развитие ландшафтной системы долинного комплекса ручья-притока реки Лихоборки) по пр. проезду 5557 в мкр. 9
	32,8942
	2008-2012
	28,6678
	4,2264
	
	

	Инженерные коммуникации под жилую застройку
	
	
	
	

	1
	Дорога и инженерные коммуникации для застройки мкр. 9 района Северный
	2 130,8440
	2007-2013
	2 058,2583
	2,0000
	70,5857
	

	2
	Коллектор дождевой канализации от района Северный-Виноградово, мкр. 4АБ
	404,9658
	2007-2012
	399,6239
	5,3419
	
	

	3
	Дорога по пр. 6262 на пересечении с железнодорожной веткой "Севводстрой" и пр. 244 для мкр. 1 района Северный  (1 ПК)
	43,4521
	2007-2012
	42,4521
	1,0000
	
	

	4
	Дорога и инженерные коммуникации от мкр. 4АБ района Северное-Виноградово с отстойно-разворотной площадкой в мкр. 4АБ района Северное-Виноградово
	146,4585
	2008-2012
	137,1873
	9,2712
	
	

	5
	Прокладка теплосети от микрорайона 1 до микрорайона  4АБ района Северный (Северный-Виноградово)    (1 ПК)
	76,2737
	2008-2012
	72,4300
	3,8437
	
	

	6
	Прокладка теплосети от микрорайона 1 до микрорайона  4АБ района Северный (Северный-Виноградово)    (2 ПК)
	155,5585
	2008-2012
	145,6507
	9,9078
	
	

	7
	Дорога и инженерные коммуникации от мкр. 4АБ района Северный-Виноградово с устройством отстойно-разворотной площадки мкр. 4АБ района Северный-Виноградово
	256,2065
	2008-2013
	209,7414
	1,0000
	45,4651
	

	Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта

	    1

	Дмитровское шоссе ( 4 мкр., поселок Северный) (Северный административный округ города Москвы)
	85,0000
	2012-2013

	
	25,0000

	60,0000

	

	Охрана окружающей среды

	1
	Рекультивация и благоустройство части территории объекта природного комплекса №14А по СВАО города Москвы « Парк (проектный)
	
	
	
	
	
	

	
	строительство
	200,0000
	2012-2013
	
	190,0000
	10,0000
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